## Лист1
УТВЕРЖДАЮ | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор МП "Водоканал" | [9 empty] | Глава муниципального образования
МО Гулькевичский район | [9 empty] | Гулькевичский район
____________________________ Т.И. Тимофеева | [9 empty] | ____________________________ Т.И. Тимофеева |  | А.А.Шишикин
"__"_________________2019 год | [9 empty] | "__"_________________2019 год
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по подготовке систем ВКХ муниципального образования Гулькевичский район к работе в 2019 году
Муниципальное предприятие "Водоканал" МО Гулькевичский район
Наименование мероприятия | ед. измер. (ед или м.п.) | кол-во план | кол-во факт | необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | в том числе (тыс. руб) |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность ( с учетом кадровых изменений) | Процент выполнения, %
[5 empty] | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Регламентные мероприятия по подготовке систем водоснабжения и канализования
Обследование технического состояния сетей и сооружений систем водоснабжения для выполнения мероприятий производственной программы | шт. | 34 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | январь-февраль 2019 года | Капанин М.А., Сафронов Г.Г., Дегтярева А. В.
Обследование технического состояния сетей и сооружений систем водоотведения для для выполнения мероприятий производственной программы | шт. | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | январь-февраль 2019 года | КоваленкоР.А., Дегтярева А.В.
Обследование сетей течепоисковой лабораторией прибором Severin, проведение анализа полученных результатов для включения в производственную программу. | км | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2019 год | Голубев В.В., Капанин М.А.
Организация оперативной работы по устранению аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения и водоотведения | шт. |  |  | 304.19 |  |  | 304.19 |  |  | 2019 год | Уваров А.В.
Контроль за соблюдением санитарно-технических мероприятий во втором и третьем поясе зон санитарной охраны (контроль за размещением дворовых туалетов и применение ядохимикатов в ЗСО без согласования) | ед. | 95 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2019 год | Сафронов Г.Г.
Чистка и хлорирование водонапорных башен и резервуаров в соответствии с графиком ППР | ед. | 97 |  | 42.248 |  |  | 42.248 |  |  | 2019 год | Сафронов Г.Г.
Укрепление антитеррористической защиты объектов водоснабжения (устройство ограждения из колючей проволоки территории водозаборов в сельском поселении Кубань) | ед. | 10 |  | 250 | 250 |  |  |  |  | 3 кв. 2019 год | Сафронов Г.Г.
Укрепление антитеррористической защиты объектов водоснабжения (оборудование системами охранной сигнализации резервуаров в/з Коротков, Почтовый и Ленинградский в г/п Гулькевичи) | ед. | 3 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | февраль 2019 год | Сафронов Г.Г.
Контроль за завершением работ по установке приборов учета в муниципальных организациях бюджетной сферы (установлено 99,7%) | % | 3.3 |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 2019 год | Кравцова О.В.
Ревизия и техническое обслуживание насосного оборудования на объектах водоснабжения в соответствии с графиком ППР | ед | 91 |  | 35 |  |  | 35 |  |  | январь-ноябрь 2019 года | Сафронов Г.Г.
Ревизия и техническое обслуживание насосного оборудования на объектах водоотведения в соответствии с графиком ППР | ед | 50 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | январь-декабрь 2019 года | Коваленко Р.А.
Контроль за выполнением мероприятий по эксплуатации очистных сооружений и сточных вод | ед | 1 |  | 0 | [5 empty] | 2019 год | Коваленко Р.А. Уваров А.В.
Контроль за выполнением технических условий на водоснабжение и водоотведение | ед | 1 |  | 0 | [5 empty] | 2019 год | Дегтярева А.В.
Обеспечение исправного состояния автотракторной техники | ед. | 49 |  | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 2019 год | Зателепа Г.П.
ИТОГО |  | 641 |  | 1991.438 | 370 | 0 | 1621.438 | 0 | 0
2. Ремонт объектов водоснабжения
В рамках производственной программы
Текущий ремонт и техническое обслуживание водозабора «Ленинградский» г.Гулькевичи | ед | 1 |  | 253.64 |  |  | 253.64 |  |  | март 2019 год | Сафронов Г.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание водозабора ВНИИСС «Зональный» г.Гулькевичи | ед. | 1 |  | 150.67 |  |  | 150.67 |  |  | март 2019 год | Сафронов Г.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание водозабора №5 п.Новоукраинское | ед. | 1 |  | 173.8 |  |  | 173.8 |  |  | апрель 2019 года | Сафронов Г.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание водозабора№2 ст-ца Скобелевская | ед. | 1 |  | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  | апрель 2019 год | Сафронов Г.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание водозабора "Вербовый" с.Николенское | ед. | 1 |  | 2.51 |  |  | 2.51 |  |  | май 2019 год | Сафронов Г.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание водозабора "Школьный" с.Николенское | ед. | 1 |  | 6.72 | , |  | 6.72 |  |  | май 2019 год | Сафронов Г.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание водозабора "МТФ-2" с.Николенское | ед. | 1 |  | 1.41 |  |  | 1.41 |  |  | май 2019 год | Сафронов Г.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание водозабора "Булгаков" хут.Булгаков | ед. | 1 |  | 13.14 |  |  | 13.14 |  |  | май 2019 год | Сафронов Г.Г.
Замена задвижки диаметром 100мм на водозаборе "Могильный" с. Николенское | ед. | 1 |  | 4.09 |  |  | 4.09 |  |  | май 2019 год | Сафронов Г.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание водозабора "Орлов" с.Николенское | ед. | 1 |  | 27.28 |  |  | 27.28 |  |  | июнь 2019 год | Сафронов Г.Г.
Замена задвижки диаметром 100мм на водозаборе "Черкасов" по ул.Черкасова,с.Соколовское | ед. | 1 |  | 6.19 |  |  | 6.19 |  |  | июнь 2019 год | Сафронов Г.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание водозабора "Отделение №4" по ул.Гагарина, в хут.Алексеевском | ед. | 1 |  | 26.69 |  |  | 26.69 |  |  | июнь 2019 год | Сафронов Г.Г.
Ремонт насосов ЭЦВ4-2,5 -100-1шт.,ЭЦВ6-10 -110-20шт.,ЭЦВ6-10 -80-2шт.,ЭЦВ6-6 -110-15шт.,ЭЦВ6-16 -50-1шт.,ЭЦВ6-16 -75-3шт.,ЭЦВ6-6,5 -85-1шт.,ЭЦВ8-25 -100-8шт.,,ЭЦВ8-25 -150-2шт.,ЭЦВ8-40 -120-1шт., | ед. | 1 |  | 984.78 |  |  | 984.78 |  |  | при выходе из строя 2019 год | Сафронов Г.Г.
Ремонт технологических трубопроводов насосной станции 2-го подъема на територии водозабора "Коротков", г.Гулькевичи | ед. | 1 |  | 402.48 |  |  | 402.48 |  |  | июнь - сентябрь 2019год | Сафронов Г.Г.
ИТОГО |  | 14 |  | 2069.7 | 0 | 0 | 2069.7 | 0 | 0
3. Ремонт объектов водоотведения
В рамках производственной программы
Текущий ремонтканализационной насосной станции "Речка" в Западном микрорайоне г.Гулькевичи | ед. | 1 |  | 39.26 |  |  | 39.26 |  |  | апрель 2019год | Коваленко Р.А. Богданец С.Г
Текущий ремонт канализационной станции "Энергетиков" по ул.Энергетиков г.Гулькевичи | ед. | 1 |  | 11.21 |  |  | 11.21 |  |  | май 2019год | Богданец С.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационной насосной станции КНС №1 "Школа" по ул.Парковая п.Гирей | ед. | 1 |  | 17 |  |  | 17 |  |  | апрель 2019г. | Коваленко Р.А. Богданец С.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационной насосной станции КНС №1 по ул.Юбилейная п.Кубань | ед. | 1 |  | 15.46 |  |  | 15.46 |  |  | май 2019г. | Коваленко Р.А. Богданец С.Г.
Текущий ремонт и техническое обслуживание канализационной насосной станции КНС №2 по ул.Спортивная в п.Кубань | ед. | 1 |  | 10.94 |  |  | 10.94 |  |  | май 2019г. | Коваленко Р.А. Богданец С.Г.
Ремонт самотечной сети водоотведения по ул.Северной г.Гулькевичи протяженностью 55м, диаметром 160мм. | м.п. | 55 |  | 66.55 |  |  | 66.55 |  |  | июнь 2019г. | Коваленко Р.А.
Ремонт самотечной сети водоотведения по ул 50 лет ВЛКСМ г.Гулькевичи диаметром 160мм.,протяженностью 30м. | м.п. | 30 |  | 16.62 |  |  | 16.62 |  |  | июль 2019г. | Коваленко Р.А.
Ремонт самотечной сети водоотведения по ул.Энергетиков г.Гулькевичи диаметром 160мм.,протяженностью 30м. | м.п. | 30 |  | 17.28 |  |  | 17.28 |  |  | август 2019г. | Коваленко Р.А.
Капитальный ремонт 2-х железобетонных колодцев на самотечной сети водоотведения в Западном микрорайоне г.Гулькевичи | ед. | 1 |  | 29.48 |  |  | 29.48 |  |  | июнь 2019г. | Коваленко Р.А.
Капитальный ремонт канализационной насосной станции "ГНС" по ул. Короткова г.Гулькевичи | ед. | 1 |  | 84.78 |  |  | 84.78 |  |  | апрель 2019г. | Коваленко Р.А. Богданец С.Г.
Ремонт самотечной сети водоотведения по ул.Советской в пос. Венцы, диаметром 160мм.,протяженностью55м. | м.п. | 55 |  | 30.1 |  |  | 30.1 |  |  | май 2019г. | Коваленко Р.А.
Ремонт самотечной сети водоотведения по ул.Ленина с.Отрадо-Ольгинское, диаметром 160мм.,протяженностью 70м. | м.п. | 70 |  | 37.67 |  |  | 37.67 |  |  | май 2019г. | Коваленко Р.А.
ИТОГО на 2019год |  | 240 м/7 ед |  | 376.35 | 0 | 0 | 376.35 | 0 | 0
Внеплановые работы за счет средств предприятия
Ремонт пескоуловителей на территории городских очистных сооружений | ед. | 2 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | июнь 2019год | Коваленко Р.А.
ИТОГО |  | 2 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
4. Замена сетей водоснабжения
В рамках производственной программы
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 90мм., протяженностью 250 м, и диаметром 63мм протяженностью 100м в г.Гулькевичи по ул.Калинина | м.п. | 350 |  | 78.53 |  |  | 78.53 |  |  | март 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения по ул. Базарной в с.Майкопском, диаметром 50мм., протяженностью 120 м. | м.п. | 120 |  | 13.73 |  |  | 13.73 |  |  | март 2018г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения по ул.Юбилейной в пос.Красносельском, диаметром 110 мм, протяженностью 550м. | м.п. | 550 |  | 336.9 |  |  | 336.9 |  |  | апрель 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения по ул.Октябрьской в ст-це Скобелевской, диаметром 110 мм, протяженностью 564м. | м.п. | 564 |  | 327.9 |  |  | 327.9 |  |  | март 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения по ул.Ленина в с. Отрадо-Кубанском, диаметром 110 мм, протяженностью220м. | м.п. | 220 |  | 146.78 |  |  | 146.78 |  |  | февраль 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения по ул.Степной в с. Отрадо-Кубанском, диаметром 63 мм, протяженностью 620м. | м.п. | 620 |  | 78.11 |  |  | 78.11 |  |  | февраль 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения по ул.Кубанской в п.Новоивановском, диаметром110 мм, протяженностью 300м. | м.п. | 300 |  | 198.4 |  |  | 198.4 |  |  | апрель 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт водовода от водозабора "Кузнецов" до распределительных уличных сетей по ул.Мира, диаметром110 мм, протяженностью 1030м.,с. Пушкинское | м.п. | 1030 |  | 585.53 |  |  | 585.52 |  |  | апрель-май 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения по ул.Красной в хут.Новокрасном, диаметром 110 мм, протяженностью 520м. | м.п. | 520 |  | 282.23 |  |  | 282.23 |  |  | апрель-май 2019г. | Капанин М.А.
ИТОГО на 2019год | м.п. | 4274 |  | 2048.11 | 0 | 0 | 2048.1 | 0 | 0
Внеплановые работы
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул. Ленина г. Гулькевичи | м.п. | 1500 |  | 675 |  |  |  |  | 675 | июль 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул. Горького г. Гулькевичи | м.п. | 130 |  | 190 |  |  |  |  | 190 | июль 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул.Солнечной п. Гирей | м.п. | 400 |  | 152 |  |  |  |  | 152 | август 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул. Школьная пос. Гирей | м.п. | 180 |  | 68.4 |  |  |  |  | 68.4 | сентябрь 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 63 мм по ул. 8 Марта в п. Гирей | м.п. | 200 |  | 40 |  |  |  |  | 40 | май 2019г | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул.Шоссейной п. Красносельский | м.п. | 450 |  | 171 |  |  |  |  | 171 | сентябрь 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул.Железнодорожной п. Красносельский | м.п. | 600 |  | 228 |  |  |  |  | 228 | сентябрь 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 63 мм по ул. Красной в с. Новоукраинском | м.п. | 550 |  | 110 |  |  |  |  | 110 | июнь 2019г | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул. 8 Марта в с. Новоукраинском | м.п. | 500 |  | 165 |  |  |  |  | 165 | июль 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм от в/з № 4 до ул. Есенина в с. Новоукраинском | м.п. | 360 |  | 118.8 |  |  |  |  | 118.8 | июль 2019 г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм от ул. Победы от ул. Мира до ул. Калинина в с. Отрадо-Ольгинском | м.п. | 770 |  | 254.1 |  |  |  |  | 254.1 | октябрь 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул. Приозерная п. Венцы | м.п. | 1350 |  | 400 |  |  |  |  | 400 | ноябрь 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул.Мирная пос. Мирный | м.п. | 500 |  | 150 |  |  |  |  | 150 | август 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул.Октябрьской пос. Мирный | м.п. | 500 |  | 150 |  |  |  |  | 150 | сентябрь 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул. Кубанской пос. Кубань | м.п. | 260 |  | 78 |  |  |  |  | 78 | октябрь 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул. Западной ст. Скобелевской | м.п. | 550 |  | 165 |  |  |  |  | 165 | октябрь 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул. Новой с № 13 по № 23 ст. Скобелевской | м.п. | 280 |  | 92.4 |  |  |  |  | 92.4 | август 2019г. | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 63 мм по ул. Советской от № 127 до 139 в х. Чаплыгин с/п союз 4-х хуторов | м.п. | 235 |  | 47 |  |  |  |  | 47 | август 2019г | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 63 мм по ул.Заречной от № 1 до 31 в с. Пушкинском | м.п. | 650 |  | 130 |  |  |  |  | 130 | июнь 2019г | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 63 мм по ул.Садовой в с. Пушкинском | м.п. | 420 |  | 84 |  |  |  |  | 84 | июль 2019г | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул.Заречной в х.Вербовом с/п Николенское | м.п. | 3800 |  | 1254 |  |  |  | 1254 |  | июнь 2019г | Капанин М.А.
Ремонт сетей водоснабжения диаметром 110 мм по ул.Степной/Почтовой в х. Машевском с/п Соколовское | м.п. | 1840 |  | 607.2 |  |  |  | 607.2 |  | март 2019г | Капанин М.А.
ИТОГО |  | 16025 |  | 5329.9 | 0 | 0 | 0 | 1861.2 | 3468.7
5. Замена, реконструкция, строительство сетей канализования
Ремонт напорного коллектора канализации диаметром 400 мм протяженностью 90метров | м.п. | 90 |  | 405 | 405 |  |  |  |  | май-октябрь 2019г. | Коваленко Р.А.
Ремонт напорного коллектора канализации диаметром 400 мм протяженностью 500 метров от Объездной до ул.ул. Комсомольской | м.п. | 500 |  | 2250 | 2250 |  |  |  |  | май-октябрь 2019г. | Коваленко Р.А.
Ремонт напорного коллектора канализации диаметром 400 мм протяженностью 1000 метров от КНС Энергетиков до улд. Объездной/Пионерской | м.п. | 1000 |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  | май-октябрь 2019г. | Коваленко Р.А.
Ремонт напорного коллектора канализации диаметром 400 мм протяженностью от ул. Короткова до ул. Октябрьской 500 метров | м.п. | 500 |  | 2250 | 2250 |  |  |  |  | май-октябрь 2019г. | Коваленко Р.А.
Замена воздуховодов аэрации блока емкостей на очистных сооружениях г. Гулькевичи | ед. | 1 |  | 700 |  |  | 0 |  | 700 | май 2019г. | Коваленко Р.А.
ИТОГО |  | 2090 м/1 ед |  | 10105 | 9405 | 0 | 0 | 0 | 700
6. Ремонт, покупка нового оборудования, специализированной техники
Приобретение автомобиля УАЗ | ед. | 1 |  | 700 |  |  |  |  | 700 | июнь 2019г. | Зателепа Г.П.
Приобретение аварийно-ремонтных машин | ед. | 5 |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  | апрель 2019г. | Зателепа Г.П.
ИТОГО |  | 6 |  | 6200 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 700
7. Приобретение аварийного запаса и обеззараживающих веществ
Создание запаса дезинфицирующих средств | кг | 1000 |  | 133.69 |  |  | 133.69 |  |  | годовой | Сидоренко Е.А.
Создание запаса дезинфицирующих средств | л | 92 |  | 139.47 |  |  | 139.47 |  |  | ежеквартально | Уваров А.В.
ИТОГО |  | X |  | 273.16 | 0 | 0 | 273.16 | 0 | 0
8. Проведение анализа качества питьевой воды и сточных вод
Проведение анализа качества питьевой воды и сточных вод | шт. | 8200 |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 2019 год | Сидоренко Е.А.
ИТОГО |  | 8200 |  | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
ВСЕГО по мероприятиям |  | 32315/17203 |  | 28533.658 | 9775 | 0 | 6528.748 | 7361.2 | 4868.7
Главный инженер А.В. Уваров
Нач.водопроводного цеха МП "Водоканал" М. Н. Капанин
Нач.цеха очистных сооружений МП "Водоканал" Р. А. Коваленко
Нач.цеха водозаборных сооружений МП "Водоканал" Г.Г.Сафронов
и.о. нач.ПТО А.В.Дегтярева
Нач.абонентского отдела О.В.Кравцова
и.о нач.лаборатории Е.А. Сидоренко
Эколог отсутствует
Мастер водопроводного цеха С.Г. Богданец
Начальник гаража Г.П.Зателепа